## Backlog
BACKLOG
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Entrada y salida de productos | Administrador /Trabajadores | El programa deberá registrar la entrada y salida de productos, utilizando un codigo unico para cada producto. | Tener un control actualizado de los productos ingresados al inventario |  | Alta | No iniciado
REQ002 | Busqueda de productos | Administrador /Trabajadores | El programa deberá mostrar la disponibilidad del producto en dependencia a la busqueda | Facilitar la busqueda de los productos y su disponibilidad en tiempo real. |  | Alta | No iniciado
REQ003 | Añadir-Eliminar productos del inventario | Administrador /Trabajadores | El programa deberá permitir la adición de los productos iniciales y de la eliminación de productos ya no adquiridos. | Personalizar el inventario de acuerdo a las necesidades de la cafetería. |  | Alta | No iniciado
REQ004 | Generar reporte de la disponibilidad de productos. | Administrador /Trabajadores | El programa deberá generar reportes de la disponibilidad de cada producto del inventario. | Tomar decisiones respecto a los productos y la compra de insumos al final de un periodo determinado. |  | Baja | No iniciado

## Sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Entrada y salida de productos | Administrador /Trabajadores | El programa deberá registrar la entrada y salida de productos, utilizando un codigo unico para cada producto. | Tener un control actualizado de los productos ingresados al inventario | 0 | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Hacer una lista de los productos y sus características en excel (ID, etc.) |  |  |  | Benjamín Robalino |  | 1
| REQ001-2 | Migrar esta información a Codeblocks para trabajar con ella |  |  |  | Benjamín Robalino |  | 1
| REQ001-3 | Desarrollar la opción que permita registrar la entrada de productos con su detalle |  |  |  | Benjamín Robalino |  | 3
| REQ001-4 | Desarrollar la opción que permita registrar la salida de productos con su detalle |  |  |  | Benjamín Robalino |  | 3
[7 empty] | Suma | 8
SPRINT 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Busqueda de productos | Administrador /Trabajadores | El programa deberá mostrar la disponibilidad del producto en dependencia a la busqueda | Tomar decisiones respecto a los productos y la compra de insumos. | 0 | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Asignar ID único a cada producto |  |  |  | Valeria Guaiguacundo |  | 1
| REQ001-2 | Crear función de búsqueda por ID para encontrar los datos necesarios |  |  |  | Valeria Guaiguacundo |  | 1
| REQ001-3 | Desarrollar función que muestre resultados de la búsqueda en un reporte |  |  |  | Valeria Guaiguacundo |  | 2
[7 empty] | Suma | 4
SPRINT 3
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Añadir-Eliminar productos del inventario | Administrador /Trabajadores | Un sistema que me permita configurar los productos iniciales y de la misma manera poder eliminar productos ya no utilizados. | Personalizar el inventario deacuerdo a las necesidades del local. | 0 | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Vincular la lista de ID de productos |  |  |  | Valeria Guaiguacundo |  | 2
| REQ001-2 | Crear la función de eliminar todos los datos de este producto |  |  |  | Valeria Guaiguacundo |  | 3
| REQ001-3 | Crear la función de añadir todos los datos de este producto |  |  |  | Valeria Guaiguacundo |  | 2
[7 empty] | Suma | 7
SPRINT 4
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ004 | Generar reporte de la disponibilidad de productos. | Administrador /Trabajadores | Generar reportes resumidos de inventario | Administrar el total de entradas, salidas y exitencias y conocer el estado actual de los productos | 0 | Baja | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 |  |  |  |  | Valeria Guaiguacundo |  | 2
| REQ001-2 |  |  |  |  | Valeria Guaiguacundo |  | 3
| REQ001-3 |  |  |  |  | Valeria Guaiguacundo |  | 2
[7 empty] | Suma | 7

## Burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | [5 empty] | 0
REQ001-2 | [6 empty] | 0
REQ001-3 | [6 empty] | 0
REQ002-1 | [6 empty] | 0
REQ002-2 | [6 empty] | 0
REQ002-3 | [6 empty] | 0
REQ002-4 | [6 empty] | 0
REQ003-1 | [6 empty] | 0
REQ003-2 | [6 empty] | 0
REQ003-3 | [6 empty] | 0
REQ003-4 | [6 empty] | 0
REQ004-1 | [6 empty] | 0
REQ004-2 | [6 empty] | 0
REQ004-3 | [6 empty] | 0
REQ005-1 | [6 empty] | 0
REQ005-2 | [6 empty] | 0
REQ005-3 | [6 empty] | 0
Horas Estimadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Horas Estimadas Restantes | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0