## Requisitos Funcionales
Matriz de Marco de Trabajo de HU (REQUISITOS FUNCIONALES)
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | No existen registros de los productos diferenciados por código único. | El programa deberá tener un reconocimiento de código único para su almacenamiento en la base de datos. | Para generar una base de datos con los productos utilizados en la cafetería y tener una gestión del inventario correctamente. | Administrador/ Trabajadores | Se selecciona la opción para digitar el código único de cada producto y su información: nombre, proveedor, cantidad, precio. | Tammy Caizapanta | 5 | 20/2/2024 | Alta | Terminado | Se registra el producto agregado con un mensaje de confirmacion de "Producto agregado exitosamente". | - | Agregar productos
REQ002 | Existe dificultades al realizar la búsqueda de los productos disponibles en el inventario | El programa deberá mostrar la disponibilidad del producto en dependencia a la búsqueda | Para tener un acceso rápido al stock de la cafetería y poder así mejorar así el suministro de insumos en el local. | Administrador/ Trabajadores | El sistema genera reportes que muestran la información de los productos, como su precio, proveedor y su cantidad disponible actual. | Valeria Guaiguacundo | 4 | 20/2/2025 | Alta | Terminado | La búsqueda de productos por códigos es exitosa y muestra los resultados satisfactoriamente. | - | Búsqueda de productos
REQ003 | Al realizar un registro manual de los productos que ingresan, el inventario no refleja la cantidad de productos disponibles, lo que puede generar faltantes o sobrantes inesperados. | El programa deberá registrar la entrada de productos utilizando un código unico para cada producto. | Para facilitar el manejo de inventario | Administrador/ Trabajadores | Programa con la información de los productos que permita registrar su ingreso mediante código del producto. | Estefany Pincha | 5 | 20/2/2025 | Alta | Terminado | Se registran correctamente el ingreso de productos. | - | Entrada de productos
REQ004 | El Ingreso de Salida de Productos no ha sido constante lo que no permite saber el valor real de ganancia ni saber de forma práctica y automática el stock de los productos. | El programa deberá mostrar la disponibilidad del producto en dependencia a la busqueda | Facilitar la busqueda de los productos y su disponibilidad en tiempo real. | Administrador/ Trabajadores | Vincular la lista ID de los productos disponibles. Crear Funcion de salida de productos. Actualizar el listado de disponibilidad. | Benjamin Robalino | 4 | 20/2/2025 | Alta | Terminado | Al registrar la salida de un producto este debe verse reflejado en el stock. Si se hace la salida de un producto deberá haber meno un producto y así en adelante. | - | Salida de productos
REQ005 | Al llevar un registro manual, se desconoce si un producto se ha dejado de adquirir por lo cual no se puede llevar un registro ordenado. | El programa deberá permitir la eliminación de productos ya no adquiridos. | Para mantener un registro de los productos ya no adquiridos. | Administrador/ Trabajadores | Se selecciona la opción de eliminar producto y se digita el código único de cada producto para su posterior eliminación con doble confirmación. | Tammy Caizapanta | 4 | 20/2/2025 | Alta | Terminado | Se registra la eliminación del producto con una doble confirmacion de "¿Está seguro que desea eliminar este producto?" y si es afirmativo aparece el mensaje "Producto eliminado exitosamente". | - | Eliminar productos
REQ006 | Los reportes de inventario se hacen semanalmente y no siempre son confiables porque la información se pierde. | El programa deberá guardar el reporte de cada producto modificado por el ingreso de sesion de cada usuario. | Para verificar la disponibilidad y con ello tomar decisiones respecto a los productos y la compra de insumos. | Administrador/ Trabajadores | Generar un reporte de la actividad realizada por el usuario. | Estefany Pincha | 7 | 20/2/2025 | Media | Terminado | Genera un reporte cuyos datos coincidan con los ingresados anteriormente. | - | Generar reporte de la disponibilidad de productos.

## Requisitos No Funcionales
Matriz de Marco de Trabajo de HU (REQUISITOS NO FUNCIONALES)
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQNF001 | Existe pérdida de tiempo y recursos si el programa es lento | El programa debe tener una respuesta rápida | Para mejorar la experiencia de usuario y disminuir pérdidas innecesarias de tiempo | Administrador/ Trabajadores | Optimizar todas las funciones del programa al máximo | Estefany Pincha | 2 | 20/2/2025 | Alta | En proceso | Todas las funciones del programa se ejecutan en menos de 1 segundo |  | Optimización
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador/ Trabajadores |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Tammy Caizapanta
| QUE | El programa deberá tener un reconocimiento de código único para su almacenamiento en la base de datos. |  | PARA QUE | Para generar una base de datos con los productos utilizados en la cafetería y tener una gestión del inventario correctamente. |  | COMO | Se selecciona la opción para digitar el código único de cada producto y su información: nombre, proveedor, cantidad, precio.
| NOMBRE HISTORIA |  | Agregar productos
| PRUEBA |  | Se registra el producto agregado con un mensaje de confirmacion de "Producto agregado exitosamente". |  |  | COMENTARIOS | -