## Requisitos Funcionales
Matriz de Marco de Trabajo de HU (REQUISITOS FUNCIONALES)
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El registro de inventario se realiza de forma manual una vez a la semana, esto provoca pérdida de tiempo y costos adicionales, además facilita los errores humanos. | El programa deberá registrar la entrada y salida de productos, utilizando un código unico para cada producto. | Para facilitar el manejo de inventario | Mayra Cevallos | Programa con la información de los productos que permita registrar su entrada y salida mediante código del producto. | Benjamín Robalino | 8 | 20/2/2025 | Alta | No iniciado | Se registran correctamente las entradas y salidas, sin errores. | - | Entrada y salida de productos
REQ002 | Existe dificultades al realizar la búsqueda de los productos disponibles en el inventario | El programa deberá mostrar la disponibilidad del producto en dependencia a la búsqueda | Para tener un acceso rápido al stock de la cafetería y poder así mejorar así el suministro de insumos en el local. | Mayra Cevallos | El sistema genera reportes de venta seleccionando el código del producto deseado y su cantidad disponible actual. | Valeria Guaiguacundo | 4 | 20/2/2025 | Alta | No iniciado | La búsqueda de productos por códigos es exitosa y muestra los resultados satisfactoriamente. | - | Búsqueda de productos
REQ003 | Los reportes de inventario al realizarse de forma manual genera confusiones al añadir o eliminar productos. | El programa deberá permitir la adición de los productos iniciales y de la eliminación de productos ya no adquiridos. | Para facilitar la adición y eliminación de los produtos disponibles | Mayra Cevallos | Recopilando la información de entrada y salida de productos juntos con sus cantidades logrando así mostrar el estado actual de cada producto su exitencia y su uso | Estefany Pincha | 5 | 20/2/2025 | Alta | No iniciado | Se registran los productos que son agregados y/o eliminados . | - | Añadir-Eliminar productos del inventario
REQ004 | Los reportes de inventario se hacen semanalmente y no siempre son confiables porque la información se pierde. | El programa deberá generar reportes de cada producto disponible del inventario en un periodo determinado. | Para tomar decisiones respecto a los productos y la compra de insumos al final de un periodo determinado. | Mayra Cevallos | Mediante la generación de reportes de disponibilidad haciendo uso del código único por producto y propiedades pertenecientes a cada producto. | Tammy Caizapanta | 7 | 20/2/2025 | Media | No iniciado | Generar un reporte cuyos datos coincidan con los ingresados anteriormente. | - | Generar reporte de la disponibilidad de productos.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Requisitos No Funcionales
Matriz de Marco de Trabajo de HU (REQUISITOS NO FUNCIONALES)
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQNF001 | Existe pérdida de tiempo y recursos si el programa es lento | El programa debe tener una respuesta rápida | Para mejorar la experiencia de usuario y disminuir pérdidas innecesarias de tiempo | Mayra Ceballos | Optimizar todas las funciones del programa al máximo | Estefany Pincha | 2 | 20/2/2025 | Alta | En proceso | Todas las funciones del programa se ejecutan en menos de 1 segundo |  | Optimización
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Mayra Cevallos |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Benjamín Robalino
| QUE | El programa deberá registrar la entrada y salida de productos, utilizando un código unico para cada producto. |  | PARA QUE | Para facilitar el manejo de inventario |  | COMO | Programa con la información de los productos que permita registrar su entrada y salida mediante código del producto.
| NOMBRE HISTORIA |  | Implementación de sistema de gestión de inventario para cafetería
| PRUEBA |  | Se registran correctamente las entradas y salidas, sin errores. |  |  | COMENTARIOS | -