## Historia de revisión
Historia de revisión
| FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | AUTORES
| 2024-12-19 | 1 | Versión inicial | Tammy Caizapanta, Valeria Guaiguacundo, Estefany Pincha, Benjamin Robalino
| 2024-12-22 | 2 | Planteamiento de cada requisito en Backlog | Tammy Caizapanta, Valeria Guaiguacundo, Estefany Pincha, Benjamin Robalino
| 2025-01-07 | 3 | Planteamiento de cada requisito en Sprint | Tammy Caizapanta, Valeria Guaiguacundo, Estefany Pincha, Benjamin Robalino
| 2025-01-09 | 4 | Modificación de tiempo por Sprint | Tammy Caizapanta, Valeria Guaiguacundo, Estefany Pincha, Benjamin Robalino
| 2025-01-23 | 5 | Versión final | Tammy Caizapanta, Valeria Guaiguacundo, Estefany Pincha, Benjamin Robalino

## Backlog
BACKLOG
t | Tema | Como un.. | necesito | así podré... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Agregar productos | Administrador /Trabajadores | El programa deberá tener un reconocimiento de código único para su almacenamiento en la base de datos. | Generar una lista con los productos utilizados en la cafetería y tener una gestión del inventario correcta. |  | Alta | Terminado
REQ002 | Buscar productos | Administrador /Trabajadores | El programa deberá mostrar la información del producto (Nombre, cantidad) al ingresar su código único | Facilitar la modificación de los datos de los productos |  | Alta | Terminado
REQ003 | Entrada de productos | Administrador /Trabajadores | El programa deberá registrar la entrada y salida de productos, utilizando un código unico para cada producto. | Tener un control actualizado de los productos ingresados al inventario |  | Alta | Terminado
REQ004 | Salida de productos | Administrador /Trabajadores | El programa deberá mostrar la disponibilidad del producto en dependencia a la busqueda | Facilitar la busqueda de los productos y su disponibilidad en tiempo real. |  | Alta | Terminado
REQ005 | Eliminar productos | Administrador /Trabajadores | El programa deberá permitir la eliminación de productos ya no adquiridos o terminados. | Mantener un registro de los productos ya no adquiridos. |  | Alta | Terminado
REQ006 | Generar reporte de la disponibilidad de productos. | Administrador /Trabajadores | El programa deberá generar reportes de la disponibilidad de cada producto del inventario. | Tomar decisiones respecto a los productos y la compra de insumos al final de un periodo determinado. |  | Media | Terminado

## Sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Agregar productos | Administrador /Trabajadores | El programa deberá tener un reconocimiento de código único para su almacenamiento en la base de datos. | Generar una lista con los productos utilizados en la cafetería y tener una gestión del inventario correcta. | 0 | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear la opción para agregar productos |  |  |  | Tammy Caizapanta |  | 1
| REQ001-2 | Crear un campo para ingresar el código único, nombre, cantidad del producto. |  |  |  | Tammy Caizapanta |  | 2
| REQ001-3 | Mostrar un mensaje de confirmación de registro del producto |  |  |  | Tammy Caizapanta |  | 1
| REQ001-4 | Sincronizar los datos ingresados a la base de datos. |  |  |  | Tammy Caizapanta |  | 1
[7 empty] | Suma | 5
SPRINT 2
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Buscar productos | Administrador /Trabajadores | El programa deberá mostrar la información del producto (Nombre, cantidad) al ingresar su código único | Facilitar la modificación de los datos de los productos | 0 | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ00-1 | Crear lista de productos, asignándoles un ID único y sus datos necesarios |  |  |  | Valeria Guaiguacundo |  | 1
| REQ002-2 | Crear función de búsqueda por ID para encontrar los datos necesarios |  |  |  | Valeria Guaiguacundo |  | 1
| REQ002-3 | Desarrollar función que muestre resultados de la búsqueda en un reporte |  |  |  | Valeria Guaiguacundo |  | 2
[7 empty] | Suma | 4
SPRINT 3
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Entrada de productos | Administrador /Trabajadores | El programa deberá registrar la entrada y salida de productos, utilizando un código unico para cada producto. | Tener un control actualizado de los productos ingresados al inventario | 0 | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ003-1 | Vincular la lista de ID de productos |  |  |  | Estefany Pincha |  | 1
| REQ003-2 | Crear la función de entrada que permita agregar la cantidad de productos de listado existente. |  |  |  | Estefany Pincha |  | 2
| REQ003-3 | Actualizar el listado de disponibilidad |  |  |  | Estefany Pincha |  | 2
[7 empty] | Suma | 5
SPRINT 4
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ004 | Salida de productos | Administrador /Trabajadores | El programa deberá mostrar la disponibilidad del producto en dependencia a la busqueda | Facilitar la busqueda de los productos y su disponibilidad en tiempo real. | 0 | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ004-1 | Vincular la lista ID de los productos disponibles |  |  |  | Benjamin Robalino |  | 1
| REQ004-2 | Crear la función de salida que permita reducir la cantidad de productos de un listado existente. |  |  |  | Benjamin Robalino |  | 3
| REQ004-3 | Actualizar el listado de disponibilidad |  |  |  | Benjamin Robalino |  | 1
[7 empty] | Suma | 5
SPRINT 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ005 | Eliminar productos | Administrador /Trabajadores | El programa deberá permitir la eliminación de productos ya no adquiridos o terminados. | Mantener un registro de los productos ya no adquiridos. | 0 | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ005-1 | Crear la opción para eliminar productos |  |  |  | Tammy Caizapanta |  | 1
| REQ005-2 | Buscar el producto por su código único |  |  |  | Tammy Caizapanta |  | 1
| REQ005-3 | Mostrar el mensaje "¿Está seguro que desea eliminar este producto?" para confirmar la eliminación del producto. |  |  |  | Tammy Caizapanta |  | 1
| REQ005-4 | Mostrar el mensaje "Producto eliminado exitosamente" si es afirmativo. |  |  |  | Tammy Caizapanta |  | 1
[7 empty] | Suma | 4
SPRINT 6
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ006 | Generar reporte de la disponibilidad de productos. | Administrador /Trabajadores | El programa deberá generar reportes de la disponibilidad de cada producto del inventario. | Tomar decisiones respecto a los productos y la compra de insumos al final de un periodo determinado. | 0 | Media | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ006-1 | Vincular la lista ID de los productos disponibles |  |  |  | Estefany Pincha |  | 2
| REQ006-2 | Crear la función para generar un listado de disponibilidad |  |  |  | Estefany Pincha |  | 3
| REQ006-3 | Crear la funcion para exportar el reporte |  |  |  | Estefany Pincha |  | 2
[7 empty] | Suma | 7

## Burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | [5 empty] | 0
REQ001-2 | [6 empty] | 0
REQ001-3 | [6 empty] | 0
REQ002-1 | [6 empty] | 0
REQ002-2 | [6 empty] | 0
REQ002-3 | [6 empty] | 0
REQ002-4 | [6 empty] | 0
REQ003-1 | [6 empty] | 0
REQ003-2 | [6 empty] | 0
REQ003-3 | [6 empty] | 0
REQ003-4 | [6 empty] | 0
REQ004-1 | [6 empty] | 0
REQ004-2 | [6 empty] | 0
REQ004-3 | [6 empty] | 0
REQ005-1 | [6 empty] | 0
REQ005-2 | [6 empty] | 0
REQ005-3 | [6 empty] | 0
Horas Estimadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Horas Estimadas Restantes | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0