## Cronograma Perfil del Proyecto
CRONOGRAMA "Sistema automatizado de control de Inventario"
|  |  | NOVIEMBRE | [20 empty] | DICIEMBRE | [27 empty] | ENERO | [20 empty] | Fecha de inicio | Fecha de Finalizacion
|  |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | 2024-11-11 | 2024-03-10
|  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
ACTIVIDAD | RESPONSABLES | ESTADO
Elaboración de cronograma | Caizapanta Tammy | En proceso | bar: Semana 3 J 16 to Semana 3 V 17; Semana 3 D 19
Desarrollo de matriz de RF | Caizapanta Tammy, Guaiguacundo Valeria, Pincha Estefany, Robalino Benjamín | En proceso | bar: Semana 3 M 27; Semana 1 M 3; Semana 1 J 5; Semana 2 M 10 to Semana 2 J 12; Semana 3 M 17
PERFIL DE PROYECTO
Introduccion | Guaiguacundo Valeria | Terminado | bar: Semana 2 J 21; Semana 3 V 29
Planteamiento del trabajo | Robalino Benjamín | Terminado | bar: Semana 2 J 21; Semana 3 V 29
Formulación del problema | Pincha Estefany | Terminado | bar: Semana 3 V 29
Justificación | Caizapanta Tammy | Terminado | bar: Semana 3 V 29
Sistema de Objetivos
Objetivo General | Guaiguacundo Valeria | En proceso | bar: Semana 2 J 21; Semana 3 S 30; Semana 2 J 12
Objetivos Específicos | Pincha Estefany | En proceso | bar: Semana 2 J 12
Alcance | Robalino Benjamín | Terminado | bar: Semana 2 V 13
Correcciones de perfil de proyecto | Caizapanta Tammy, Guaiguacundo Valeria, Pincha Estefany, Robalino Benjamín | En proceso | bar: Semana 4 D 29; Semana 2 S 11; Semana 3 V 17
Marco Teórico
Marco Teórico | Caizapanta Tammy | Terminado | bar: Semana 3 V 20; Semana 2 M 7
Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) | Pincha Estefany | En proceso | bar: Semana 4 L 23; Semana 2 M 7
Ideas a defender | Robalino Benjamín | En proceso | bar: Semana 3 V 20
Resultados esperados | Guaiguacundo Valeria | En proceso | bar: Semana 3 V 20
Viabilidad
Cronograma | Caizapanta Tammy | En proceso | bar: Semana 3 J 16 to Semana 3 V 17; Semana 3 D 19
Programacion del requisito 1 | Caizapanta Tammy | En proceso | bar: Semana 3 D 22; Semana 4 M 24; Semana 1 M 31
Programacion del requisito 2 | Guaiguacundo Valeria | En proceso | bar: Semana 4 L 23 to Semana 4 M 24
Programacion del requisito 3 | Pincha Estefany | En proceso | bar: Semana 3 S 21; Semana 4 M 24; Semana 1 S 4
Programacion del requisito 4 | Robalino Benjamín | En proceso | bar: Semana 3 D 22 to Semana 4 M 24
Programacion del requisito 5 | Caizapanta Tammy | En proceso | bar: Semana 4 M 25; Semana 1 M 1 to Semana 1 J 2
Programacion del requisito 6 | Pincha Estefany | En proceso | bar: Semana 3 V 20; Semana 3 D 22 to Semana 4 L 23; Semana 4 J 26; Semana 1 L 30
Realizacion del video de presentacion de los requisitos funcionales | Caizapanta Tammy, Guaiguacundo Valeria, Pincha Estefany, Robalino Benjamín | No iniciado
Primera Revision | Caizapanta Tammy, Guaiguacundo Valeria, Pincha Estefany, Robalino Benjamín | En proceso
Realizacion Caja Negra del Proyecto | Caizapanta Tammy, Guaiguacundo Valeria, Pincha Estefany, Robalino Benjamín | En proceso | bar: Semana 2 J 9 to Semana 2 V 10; Semana 3 M 15 to Semana 3 V 17
Realizacion Caja Blanca del Proyecto | Caizapanta Tammy, Guaiguacundo Valeria, Pincha Estefany, Robalino Benjamín | En proceso | bar: Semana 2 D 12 to Semana 3 L 13; Semana 3 J 16 to Semana 3 S 18