## Backlog
BACKLOG
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Gestión de inventario | Administrador | Programa que permita registrar el inventario de una forma rápida y segura. | Facilitar el manejo de inventario, ahorrando tiempo y costos adicionales por el registro manual. |  | Alta | En proceso
REQ002 | Alerta de stock bajo | Administrador/Trabajadores | Enviar alertas cuando el stock sea mínimo | Asegurar que la tienda siempre esté abastecida y evitar compras repentinas. |  | Medio | En proceso
REQ003 | Generar reporte del stock de una forma rápida. | Administrador/Trabajadores | Que el sistema genere reportes de venta seleccionando el código del producto deseado. | Conocer los productos que son mas vendidos y menos vendidos. |  | Alta | En proceso
REQ004 | Añadir producto nuevo | Administrador | Una función que permita añadir un producto nuevo, su categoría e información. | Otorgarle dinamismo al sistema de inventarios y que pueda estar actualizado. |  | Baja | En proceso

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Gestión de inventario | Administrador | Un programa que permita registrar el inventario de una forma rápida y segura. | Facilitar el manejo de inventario, ahorrando tiempo y costos adicionales por el registro manual. |  | Alta | No iniciado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Ingresar los datos de cada producto |  |  |  | Valeria Guaiguacundo |  | 2
| REQ001-2 | Guardar los datos en un formato excel |  |  |  | Valeria Guaiguacundo |  | 3
| REQ001-3 | Vincular el archivo al programa |  |  |  | Valeria Guaiguacundo |  | 2
[7 empty] | Suma | 7
|  | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status